## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Trámite para la emisión de Pronunciamientos de Dictamenes Detallados y Generales
Institución: | Senara
Dependencia: | Dirección de Investigación y Gestión Hídrica
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Cantón Goicochea. Distrito Calle Blancos. Del Puente de Cinco Esquinas de Tibás, 600m al este. Edificio color celeste a mano derecha, (antiguo Edificio de la Bayer). Lunes a Viernes de 7 a 3 pm.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Dictámen Técnico en relación con el proyecto consultado y su impacto en los recursos hídricos con base en la información que aporte el interesado y la información disponible en Senara sobre las condiciones sobre las cuales se pretende llevar a cabo el proyecto.
Requisitos | Fundamento Legal
a. Nota de solicitud del trámite. b. Tipo de pronunciamiento solicitado c. Descripción del caso o proyecto. d. Plano catastrado de la propiedad e. Pago de la tarifa en tesorería o cuenta 100-01-000-218434-9 BNCR SENARA Tarifas ASUB la suma de ¢ 150.000 para dictámenes detallados y ¢50.000 para dictámenes generales y adjuntar el comprobante original. f. Firma del desarrollador o representante legal de la empresa desarrolladora que solicita el trámite, con cédula de identidad o jurídica. g. Teléfono, fax o correo electrónico para notificación. h. Para el trámite de dictámenes detallados el usuario presenta el Estudio hidrogeológico detallado de acuerdo a los términos de referencia para la ejecución de estudios hidrogeológicos para el proyecto a desarrollar. (ver matriz adjunta). I. Para dictámenes generales el usuario presenta la solicitud, una descripción de la actividad o proyecto a ejecutar y el plano catastrado de la propiedad. | Ley Constitutiva del Senara N° 6877. Reglamento para Regular la Prestación de Servicios en Materia de Aguas Subterráneas. Publicado en el Gaceta 6 del martes 9 de enero del 2007, con el acuerdo N° 3342 tomado por la Junta Directiva del Senara, en sesión ordinaria N° 510-06 del 5 de diciembre de 2006.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 30 días hábiles siguientes a la solicitud.
Vigencia: | No aplica
Costo del trámite o servicio: | 150,000 colones para el Senara.
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Nota de solicitud del tramite
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Senara. Oficina Central, Calle Blancos.
Nombre: | Director. Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Geóloga Clara Agudelo Arango. Jefa de la Unidad de Gestión Hídrica. Geólogo Roberto Ramírez Jefe Unidad de Investigación.
Email: | lagudelo@senara.go.cr; rramirez@senara.go.cr
Teléfono: | 22579733 extensiones 200 recepción, 350 Dirección, 121 con Clara Agudelo, Roberto Ramírez 532
Fax: | 2256-00-24
Notas:

## I parte Hoja de Ruta 2017
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Trámite para la emisión de pronunciamientos de dictámenes detallados y generales
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: La reforma consiste en efectuar tres aspectos diferentes: 1. Mejorar la descripción de requisitos y criterios que deben considerar y atender los profesionales contratados por los usuarios para elaborar los estudios hidrogeológicos, el cual es un documento (requisito) que el usuario debe adjuntar y presentar en la solicitud de trámite de un dictámen detallado. Se ha detectado que en diversos casos el documento presentado por el usuario no cumple con todos los criterios tecnicos señalados en los Términos de Referencia publicados por Senara para este fin, ocasionando que se deba solicitar al usuario el aclarar o ampliar información para poder emitir dictámen, esto incide en una demora en la generación de respuesta. La meta de esta reforma es: Poner a disposición de los usuarios y profesionales una descripción de Términos de Referencia para elaborar Estudios Hidrogeológicos para todo tipo de proyecto actualizada en cuanto a su contenido y forma. El Indicador es: Términos de Referencia para elaborar Estudios Hidrogeológicos para todo tipo de proyecto actualizada y comunicada a usuarios internos y externos. 2. La segunda mejora consiste en facilitar de recursos humanos, financieros y tecnológicos a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica que le permita atender en tiempo y calidad la demanda de solicitudes de trámite de permiso de perforación de pozo que ingresan de forma diaria a la institución. En la actualidad la Dirección no dispone del personal suficiente que permita cubrir la demanda del servicio y dar respuesta oportuna, en los días establecidos en la normativa vigente, a su vez los recursos financieros disponibles son insuficientes, no se cuenta con la sostenibilidad financiera necesaria para dotar de recursos a la Dirección, esto ocasiona que se exceda el tiempo de respuesta al usuario, lo cual se incrementa cuando el usuario debe aportar información adicional para obtener la respuesta final. La meta es: Lograr la implementación y aplicación de nueva tarifa por el servicio de dictámenes. El indicador es: Cantidad de acciones para la implementación y aplicación de la nueva tarifa realizadas. 3. La tercera mejora consiste en lograr la identificación, desarrollo, adquisición e implementación de un sistema automatizado de control y seguimiento de expedientes de solicitudes que ingresan al Senara En ese sentido la meta es: Mejorar e Implementar el sistema de control del trámite y seguimiento de expedientes que ingresan al Senara, que permitirá al usuario tener contacto directo sobre el estado de la gestión de su trámite, acceder a información acerca de su solicitud y efectuar consultas de forma más expedita. El indicador es: Porcentaje de avance en la implementación del nuevo sistema de control de los trámites.
FUENTE: Mejora identificada por la unidades de Investigación y Gestión Hídrica y por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  |  | IMPACTO:
INICIO |  | FINAL | DURACIÓN | 1. Usuarios presentan estudios hidrogeológicos para elaboración de dictámenes conforme a los nuevos Términos de Rerencia publicados. 2. Información de calidad para emitir respuesta agil al usuario.3. Una Dirección de Investigación y Gestión Hidríca con suficiencia y sostenibilidad de recursos para brindar servicios conforme las necesidades del país, al manejo adecuado y sostenible del recurso hidrico. 4. Usuarios y la Dirección de Investigación y Gestión Hidríca disponen de sistemas de información para acceder y utilizar la misma en tiempo real, mejora en la toma de decisiones.
Gerencia | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119
Gerencia y DIGH | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180
Dirección DIGH y Gerencia | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180
LIDER: Carlos Zúñiga Naranjo. Oficial de Simplicación de Trámites, Sub Gerente, Geologa Clara Agudelo. Geologo Roberto Ramírez. Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Representante de Contraloría de Servicios, Planifiación Institucional, Dirección Jurídica, Gerencia.
PRÓXIMOS PASOS: Análisis del procedimiento actual de dictámenes o pronunciamientos. Someter a conocimiento de la población la nueva tarifa, efectuar seguimiento de las acciones propuestas.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: equipo humano para hacer la revisión, registros de atención de dictámenes, siendo la fuente recursos propios contenidos en el presupuesto ordinario de la institución.

## II P Planif2017continuidad2016
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance a
99.33%
2 | Obtener la aprobación de la Gerencia de la propuesta de mejora en los términos de referencia para la ejecución de los estudios hidrogeológicos, que permitirá a los usuarios mayor claridad en la presentación de información, agiliza el proceso de respuesta y es uno de los requisito de solicitudes de dictámenes. Al cierre del Plan 2016 se indicó un avance del 90% y se señaló lo siguiente: "La Metodología de estudios hidrogeologicos de hidrocarburos y de Planes reguladores, fueron aprobados por la gerencia y la Junta Directiva y se encuentran publicada en la WEB de SENARA. Se está en proceso de modificación la matriz de terminos de referencia de estudios hidrogeológicos para todos los proyectos a fin de ajustarlos a la nueva matriz genérica de protección de acuíferos, la cual esta concluida y falta su aprobación para publicación. Se presentará a Gerencia y JD la propuesta de modificación de la matriz de terminos de referencia para los estudios hidrogeológicos de todo tipo de proyecto, una vez esté aprobada la nueva matriz genérica de protección de acuíferos". En el Plan 2017 se programa: 1. Presentar a Gerencia y JD la nueva matriz genérica de protección de acuíferos y obtener su aprobación en esta instancia. 2. Publicar en diversos medios, ya sea físicos y/o digitales la nueva matriz genérica de protección de acuíferos. 3. Elaborar la propuesta de modificación de la matriz de términos de referencia de los estudios hidrogeológicos de todo tipo de proyecto. 4. Obtener la aprobación de Gerencia de la modificación de la matriz de términos de referencia de los estudios hidrogeológicos de todo tipo de proyecto. 5. Instruir y comunicar al personal de la institución sobre los cambios en la matriz de términos de referencia de los estudios hidrogeológicos para todo tipo de proyecto. 6. Difundir y comunicar al usuario por diversos medios sobre los cambios en la matriz de términos de referencia de los estudios hidrogeológicos para tipo de proyecto. 7. Implementar y aplicar la nueva matriz de términos de referencia de los estudios hidrogeológicos para todo tipo de proyecto. | Gerencia | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119 | 100% | La matriz ha sido aprobada por la Junta Directiva del SENARA. La matriz se tiene lista, ha sido aprobada por la Junta Directiva del SENARA y se están realizando talleres con instituciones afines para su conocimiento. Para sesión del lunes 11 de septiembre del presente año, se conocerá en sesión de Junta Directiva la matriz Genérica de protección al recurso Hídrico con los cambios y ajustes realizados como resultado de los talleres de socialización. Se espera sea aprobada para publicación y divulgación. Fue publicada en el diario oficial La Gaceta , Alcance N°245 el 12 de octubre del 2017
5 | En el Plan 2015 se consideró la actividad de: "Ampliar el análisis de las necesidades de recursos humanos, tecnológicas y financieras para la mejora del servicio y tiempo de respuesta al usuario. Al cierre del Plan 2015 se reportó un avance del 75%, por lo que dió continuidad en el Plan 2016. Al cierre del Plan 2016 se reportó un avance del 90% y se indicó: La DIGH realizó un "análisis de necesidades de recursos (DIGH-107-16, UGH-149-16) y se entregó a subgerencia análisis de comportamiento historico de la atención de solicitudes de pozos y dictámenes. Igualmente RH realizó el análisis de necesidades de recurso humano. Con este análisis se procedió a realizar la solicitud de aprobación y financiamiento de dichas plazas ante el Ministerio de Hacienda, siendo estea solicitud denegada por lo que se tomó la decisión de realizar una actualización de tarifas cobradas por los servicios (dictámenes y pozos) y de esta forma garantizar el financiamiento de nuevas plazas, que permitirán mejorar la atención al usuario y la resolución de las solicitudes. La Subgerencia presentó a la Junta Directiva la propuesta de actualización de tarifas para el financiamiento de las plazas, la cual se aprobó por JD y se requiere de ajustes antes de entrar en aplicación. En el Plan 2017 se programa brindar continuidad por medio de las siguientes actividades: Se someterá a conocimiento de la población que hace uso de los servicios del SENARA. Será publicada dicha tarifa actualizada. Se realizarán los respectivos trámites ante el Ministerio de Hacienda para la autorización de las plazas a ser contratadas para agilizar los servicios que el SENARA brinda. Se aplicarán las tarifas y se realizarán las evaluaciones técnicas y financieras de la nueva tarifa a fin de realizar ajustes que se requieran. | Gerencia y DIGH | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180 | 100% | El estudio de actualización de los precios por servicios cobrados por el SENARA fue relizado y aprobado por la Junta Directiva. La tarifa está siendo revisada debido a algunos cambios requeridos en los servicios. El próximo viernes 22 de septiembre se ealizará audiencia pública en el SENARA para dar a conocer el estudio de las nuevas tarifas a cobrar por el SENARA sobre los servicios que se brindan, escuchar posiciones y posteriormente será puestas en vigencia para obtener recursos que fortalcerán la gestión institucional en el área de Gestión Hídrica. Con estas tarifas se cmplirá con la disposición 23H del Ministerio de Hacienda. Se realizó la Audiencia Pública programada para el día 22 de septiembre, El pliego tarifario posterior a la audiencia publica fue finalmente aprobado por la Junta Directiva del SENARA en sesion ordinaria 726-17 realizada el lunes 20 de noviembre del 2017 en acuedo N° 556. Está para ser publicada en el diario oficial la Gaceta en el mes de enero para su pueta en vigencia.
| En el informe de Cierre del Plan 2016 se reporta: "Se continua con el uso del sistema de control manual para el seguimiento de expedientes pero se requiere que el mismo se realice de manera automática" (Sobre este apecto se reporta porcentaje de avance pero no su fianlización). En el Plan 2017 se programa dar continuadad a esta necesidad y efectuar la siguiente mejora: Identificación, desarrollo, adquisición e implementación de un sistema automatizado de control y seguimiento de expedientes de solicitudes que ingresan al Senara, por medio de la ejecución de las siguientes acciones: 1. Describir, analizar y presentar a la Gerencia el detalle y contenidos de los medios utilizados en la actualidad para efectuar el seguimiento y control de expedientes. 2.Identificar y documentar el nuevo método y proceso a ser requerido para aplicar control y seguimiento de expedientes de una forma automatizada. 3. Realizar investigación y análisis de posibles proveedores y expertos en el desarrollo de aplicaciones de Software sobre seguimiento y control de trámites, buscar posible asesoría de expertos sobre el tema, investigar y analizar sobre: tipos de aplicaciones existentes en el mercado, avances en las aplicaciones existentes en el mercado, experiencias de implementación de otros lugares e instituciones. 4.Elaborar las especificaciones y requerimientos técnicos a ser requeridos. 5. Identificar posibles fuentes de financiamiento del nuevo sistema de control de expedientes y trámites. 6. Elaborar posible cartel de contratación. 7. Aplicar procedimientos de aprobación de contenido presupuestario 8. Aplicar procedimientos de contratación para este tipo de bien o servicio. 9. Seleccionar oferente del servicio y efectuar revisión conjunta del servicio requerido y condiciones del mismo, acuerdan productos, plazos, contrato y normativa vinculante. 10. Oferente aplica metodología para el diseño, formulación, desarrollo, aplicación, pruebas, revisión final, capacitación, aprobación, implentación de la nueva aplicación, elabora y entrega el producto al Senara. 11. Senara recibe el producto y aplica procedimiento de aceptación y finiquito. 12. Senara y Oferente inician proceso de implementación, uso y aplicación de la aplicación por parte de los funcionarios y/o usuarios. | Dirección DIGH y Gerencia | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180 | 98% | Se ha puesto en operación un medio electrónico para el control de los expedientes que maneja la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, que facilita el control de las solicitudes, plazos y mejora la programación de las solicitudes hechas por los usuarios de los servicios. Este instrumento se está valorando para proponer en los meses siguienets posibles ajustes para su mejora.
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Hoja de seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Trámite para la emisión de Pronunciamientos de Dictamenes Detallados y Generales | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2017-06-30
ENTIDAD A CARGO: | Dirección de Investigación y Gestión Hídrica | PERSONA CONTACTO: | Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Geóloga Clara Agudelo Arango. Roberto Ramírez, Jefes de la Unidad de Gestión e Investigación Hídrica
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: La reforma consiste en efectuar tres aspectos diferentes: 1. Mejorar la descripción de requisitos y criterios que deben considerar y atender los profesionales contratados por los usuarios para elaborar los estudios hidrogeológicos, el cual es un documento (requisito) que el usuario debe adjuntar y presentar en la solicitud de trámite de un dictámen detallado. Se ha detectado que en diversos casos el documento presentado por el usuario no cumple con todos los criterios tecnicos señalados en los Términos de Referencia publicados por Senara para este fin, ocasionando que se deba solicitar al usuario el aclarar o ampliar información para poder emitir dictámen, esto incide en una demora en la generación de respuesta. La meta de esta reforma es: Poner a disposición de los usuarios y profesionales una descripción de Términos de Referencia para elaborar Estudios Hidrogeológicos para todo tipo de proyecto actualizada en cuanto a su contenido y forma. El Indicador es: Términos de Referencia para elaborar Estudios Hidrogeológicos para todo tipo de proyecto actualizada y comunicada a usuarios internos y externos. 2. consiste en facilitar de recursos humanos, financieros y tecnológicos a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica que le permita atender en tiempo y calidad la demanda de solicitudes de trámite de permiso de perforación de pozo que ingresan de forma diaria a la institución. En la actualidad la Dirección no dispone del personal suficiente que permita cubrir la demanda del servicio y dar respuesta oportuna, en los días establecidos en la normativa vigente, a su vez los recursos financieros disponibles son insuficientes, no se cuenta con la sostenibilidad financiera necesaria para dotar de recursos a la Dirección, esto ocasiona que se exceda el tiempo de respuesta al usuario, lo cual se incrementa cuando el usuario debe aportar información adicional para obtener la respuesta final. La meta es: Lograr la implementación y aplicación de nueva tarifa por el servicio de dictámenes. El indicador es: Cantidad de acciones para la implementación y aplicación de la nueva tarifa realizadas. 3. La segunda mejora consiste en lograr la identificación, desarrollo, adquisición e implementación de un sistema automatizado de control y seguimiento de expedientes de solicitudes que ingresan al Senara En ese sentido la meta es: Mejorar e Implementar el sistema de control del trámite y seguimiento de expedientes que ingresan al Senara, que permitirá al usuario tener contacto directo sobre el estado de la gestión de su trámite, acceder a información acerca de su solicitud y efectuar consultas de forma más expedita. El indicador es: Porcentaje de avance en la implementación del nuevo sistema de control de los trámites. | IMPACTO ESPERADO: | 1. Usuarios presentan estudios hidrogeológicos para elaboración de dictámenes conforme a los nuevos Términos de Rerencia publicados. 2. Información de calidad para emitir respuesta agil al usuario.3. Una Dirección de Investigación y Gestión Hidríca con suficiencia y sostenibilidad de recursos para brindar servicios conforme las necesidades del país, al manejo adecuado y sostenible del recurso hidrico. 4. Usuarios y la Dirección de Investigación y Gestión Hidríca disponen de sistemas de información para acceder y utilizar la misma en tiempo real, mejora en la toma de decisiones.
FECHA DEL REPORTE: | 10 de mayo del 2017 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 99.33%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se señala que para el caso de la primer reforma propuesta se cuenta con la aprobación de Junta Directiva de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, siendo esta un paso previo necesario para continuar con la acción de elaborar una propuesta de ajuste a la matriz de términios de referencia para elaborar estudios hidrogeológicos que sea aplicable a todo tipo de proyecto y luego comunicar al usuario los cambios. En la segunda mejora propuesta se avanza con la aprobación por parte de Junta Directiva del estudio de actualización de los precios por servicios cobrados por el SENARA, se está trabajando con este estudio aprobado para atender y continuar con el desarrollo de las accciones siguientes descritas en el planificador.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES x OTROS (ESPECIFIQUE):El Planificador 2017 es continuidad del Plan 2016, por cuanto hasta concluir con las acciones iniciadas en el 2016 se estará iniciando con nuevas o adicionales mejoras, no se recomienda iniciar otras o nuevas mejoras en el 2017, considerando que los recursos humanos disponibles se deben concentrar en finalizar las acciones inciadas en el 2016, a su vez, con los recursos humanos disponibles en este momento no es posible iniciar nuevas reformas. Adicionalmente por el alcance, significado, contenido y efecto de las acciones propuestas en el 2016, se requiere terminar con las acciones propuesta para el periodo 2016, y posteriormente proceder a identificar y programar nuevas iniciativas de mejora en este tipo de trámite en los planes sub siguientes.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI x NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.