## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Trámite para la emisión de Pronunciamientos de Dictamenes Detallados y Generales
Institución: | Senara
Dependencia: | Dirección de Investigación y Gestión Hídrica
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Cantón Goicochea. Distrito Calle Blancos. Del Puente de Cinco Esquinas de Tibás, 600m al este. Edificio color celeste a mano derecha, (antiguo Edificio de la Bayer). Lunes a Viernes de 7 a 3 pm.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Dictámen Técnico en relación con el proyecto consultado y su impacto en los recursos hídricos con base en la información que aporte el interesado y la información disponible en Senara sobre las condiciones sobre las cuales se pretende llevar a cabo el proyecto.
Requisitos | Fundamento Legal
a. Nota de solicitud del trámite. b. Tipo de pronunciamiento solicitado c. Descripción del caso o proyecto. d. Plano catastrado de la propiedad e. Pago de la tarifa en tesorería o cuenta 100-01-000-218434-9 BNCR SENARA Tarifas ASUB la suma de ¢ 150.000 para dictámenes detallados y ¢50.000 para dictámenes generales y adjuntar el comprobante original. f. Firma del desarrollador o representante legal de la empresa desarrolladora que solicita el trámite, con cédula de identidad o jurídica. g. Teléfono, fax o correo electrónico para notificación. h. Para el trámite de dictámenes detallados el usuario presenta el Estudio hidrogeológico detallado de acuerdo a los términos de referencia para la ejecución de estudios hidrogeológicos para el proyecto a desarrollar. (ver matriz adjunta). I. Para dictámenes generales el usuario presenta la solicitud, una descripción de la actividad o proyecto a ejecutar y el plano catastrado de la propiedad. | Ley Constitutiva del Senara N° 6877. Reglamento para Regular la Prestación de Servicios en Materia de Aguas Subterráneas. Publicado en el Gaceta 6 del martes 9 de enero del 2007, con el acuerdo N° 3342 tomado por la Junta Directiva del Senara, en sesión ordinaria N° 510-06 del 5 de diciembre de 2006.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 30 días hábiles siguientes a la solicitud.
Vigencia: | No aplica
Costo del trámite o servicio: | 150,000 colones para el Senara.
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Nota de solicitud del tramite
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Senara. Oficina Central, Calle Blancos.
Nombre: | Director. Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Geóloga Clara Agudelo Arango. Jefa de la Unidad de Gestión Hídrica. Geólogo Roberto Ramírez Jefe Unidad de Investigación.
Email: | lagudelo@senara.go.cr; rramirez@senara.go.cr
Teléfono: | 22579733 extensiones 200 recepción, 350 Dirección, 121 con Clara Agudelo, Roberto Ramírez 532
Fax: | 2256-00-24
Notas:

## I parte Hoja Ruta 2016
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Trámite para la emisión de pronunciamientos de dictámenes detallados y generales
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: La reforma consiste en efectuar tres aspectos diferentes: 1. Mejorar la descripción de requisitos y criterios que deben considerar y atender los profesionales contratados por los usuarios para elaborar los estudios hidrogeológicos, el cual es un documento (requisito) que el usuario debe adjuntar y presentar en la solicitud de trámite de un dictámen detallado. Se ha detectado que en diversos casos el documento presentado por el usuario no cumple con todos los criterios tecnicos señalados en los Términos de Referencia publicados por Senara para este fin, ocasionando que se deba solicitar al usuario el aclarar o ampliar información para poder emitir dictámen, esto incide en una demora en la generación de respuesta. La meta de esta reforma es: Poner a disposición de los usuarios y profesionales una descripción de Términos de Referencia para elaborar Estudios Hidrogeológicos actualizada en cuanto a su contenido y forma. El Indicador es: Términos de Referencia para elaborar Estudios Hidrogeológicos actualizados y comunicados. 2. La segunda mejora consiste en facilitar de recursos humanos, financieros y tecnológicos a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica que le permita atender en tiempo y calidad la demanda de solicitudes de dictámenes detallados y generales que ingresan de forma diaria a la institución. En la actualidad la Dirección no dispone del personal suficiente que permita cubrir la demanda del servicio y dar respuesta oportuna, en los días establecidos en la normtiva vigente, a su vez los recursos financieros disponibles son insuficientes, no se cuenta con la sostenibilidad financiera necesaria para dotar de recursos a la Dirección, esto ocasiona que se exceda el tiempo de respuesta al usuario, lo cual se incrementa cuando el usuario debe aportar información adicional para obtener la respuesta final. La meta es: Presentar un estudio y propuesta final integral a la Gerencia y Junta Directiva sobre el requerimiento en el corto y mediano plazo de recursos humanos, financieros y tecnológicos para la atención oportuna al usuario que facilite su aprobación y posterior gestión. El indicador es: estudio y propuesta final integral sobre el requerimiento de recursos humanos, financieros y tecnológicos presentado para su aprobación. 3. la tercer mejora consiste en desarrollar e implementar una base de datos que permita agilizar el control en la realización de los dictámenes. La meta es: base de datos de proyectos para uso del SIG desarrollada e implementada. El indicador es Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de la base de datos.
FUENTE: Mejora identificada por la unidades de Investigación y Gestión Hídrica y por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  |  | IMPACTO:
INICIO |  | FINAL | DURACIÓN | 1. Usuarios presentan estudios hidrogeológicos para elaboracion de dictámenes conforme a los Términos de Rerencia publicados. 2. Información de calidad para emitir respuesta agil al usuario.3. Una Dirección de Investigación y Gestión Hidríca con suficiencia y sostenibilidad de recursos para brindar servicios conforme las necesidades del país, al manejo adecuado y sostenible del recurso hidrico. 4. Usuarios y la Dirección de Investigación y Gestión Hidríca disponen de sistemas de información para acceder y utilizar la misma en tiempo real, mejora en la toma de decisiones.
DIGH | 2016-01-01 | 2016-02-15 | 45
Gerencia | 2016-01-01 | 2016-02-15 | 45
DIGH | 2016-02-15 | 2016-03-05 | 19
Gerencia - DIGH | 2016-03-05 | 2016-12-20 | 290
Gerencia y DIGH | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 90
DIGH | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 60
Junta Directiva | 2016-06-01 | 2016-08-30 | 90
Gerencia - DIGH | 2016-09-01 | 2016-12-20 | 110
DIGH - Gestion Informatica | 2016-01-01 | 2016-11-15 | 319
DIGH | 2016-11-15 | 2016-12-20 | 35
LIDER: Carlos Zúñiga Naranjo. Oficial de Simplicación de Trámites, Sub Gerente. Ing. Carlos Romero y Geologa Clara Agudelo. Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Contraloría de Servicios, Dirección Jurídica, Gerencia.
PRÓXIMOS PASOS:Análisis del procedimiento actual de dictámenes o pronunciamientos. Análisis de necesidades de recurso humano, financiero y tecnológico, elaboración de propuesta. Seguimiento y análisis del proceso de desarrollo e implentación de la base de datos de proyectos para uso del SIG.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: equipo humano para hacer la revisión, registros de atención de dictámenes, siendo la fuente recursos propios contenidos en el presupuesto ordinario de la institución.
Formulas:
FINAL = +'[1]II parte'!E9

## I parte Hoja de Ruta 2018
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Trámite para la emisión de pronunciamientos de dictámenes detallados y generales
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: La reforma consiste: Automatización de la prestación del servicio de dictámenes La meta de esta reforma es: Pasar de un proceso de gestión de los expedientes detallados y generales realizado de forma manual a un proceso automatizado, con la implantación del mecanismo que se determine. El Indicador es: Porcentaje de avance en la realización de las fases del desarrollo del Sistema. Fase para la autimatización: diseño 100% al I Trimestre, contratación 100% al II Trimestre, Desarrollo 100% al III Trimestre, Implantación y puesta en operación 100% al IV Trimestre. Se proyecta al cierre del año finalizar con todas las fases descritas.
FUENTE: Mejora identificada por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  |  | IMPACTO:
INICIO |  | FINAL | DURACIÓN | 1. Disminuir tiempo de respuesta por agilidad en el proceso de trámite 2. Usuario tenga acceso de información para monitoreo del expediente en trámite, le es posible hacer trazabilidad del expediente. 3. Descogestión de la consulta del usuario sobre el estado del trámite
Preparar el diseño del sistema automatizado, el cual consiste en hacer un análisis de los pasos actuales de atención de expedientes, identificar los enlaces, organizar la propuesta en flujo, determinar los tiempos de respuesta de cada tarea, Identificar verificadores de eficiencia y eficacia del proceso de trámite | 2018-01-08 | 2018-04-02 | 84
Efectuar contratación | 2018-04-03 | 2018-06-29 | 87
Desarrollo del sistema por parte de la empresa contratada | 2018-07-02 | 2018-07-30 | 28
Implementación del sistema con las respectivas pruebas, ajustes, controles en paralelo que el sistema opera, capacitación al usuario, aprobación final y finiquito del contrato | 2018-10-01 | 2018-12-21 | 81
LIDER: Carlos Zúñiga Naranjo. Oficial de Simplicación de Trámites, Sub Gerente y Geologo Roberto Ramírez. Director Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Representante de Contraloría de Servicios, Planifiación Institucional, Dirección Jurídica, Gerencia, equipo de profesionales de la Dirección DIGH.
PRÓXIMOS PASOS: Análisis del procedimiento actual de dictámenes o pronunciamientos, efectuar seguimiento de las acciones, revisar oferentes, definir requerimientos.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: equipo humano para hacer la revisión, contenido presupuestario, búsqueda de contratista, negociación, documentos e información actual existente.

## II P Planif2018
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance a
#DIV/0!
2 | Preparar el diseño del sistema automatizado, el cual consiste en hacer un análisis de los pasos actuales de atención de expedientes, identificar los enlaces, organizar la propuesta en flujo, determinar los tiempos de respuesta de cada tarea, Identificar verificadores de eficiencia y eficacia del proceso de trámite | Roberto Ramírez | 2018-01-08 | 2018-04-02 | 84
| Efectuar contratación | Gerencia | 2018-04-03 | 2018-06-29 | 87
| Desarrollo del sistema por parte de la empresa contratada | Gerencia | 2018-07-02 | 2018-07-30 | 28
| Implementación del sistema con las respectivas pruebas, ajustes, controles en paralelo que el sistema opera, capacitación al usuario, aprobación final y finiquito del contrato | Gerencia | 2018-10-01 | 2018-12-21 | 81
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Hoja de seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Trámite para la emisión de Pronunciamientos de Dictamenes Detallados y Generales | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2018-12-21
ENTIDAD A CARGO: | Dirección de Investigación y Gestión Hídrica | PERSONA CONTACTO: | Carlos Zúñiga Naranjo. Oficial de Simplicación de Trámites, Sub Gerente y Geologo Roberto Ramírez. Director Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | IMPACTO ESPERADO: | Disminuir tiempo de respuesta por agilidad en el proceso de trámite 2. Usuario tenga acceso de información para monitoreo del expediente en trámite, le es posible hacer trazabilidad del expediente. 3. Descogestión de la consulta del usuario sobre el estado del trámite
FECHA DEL REPORTE: |  | PORCENTAJE DE AVANCE:
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES x OTROS (ESPECIFIQUE):
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | SI NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.